## SGI
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | [5 empty] | ELABORADO POR |  | LARISA PÉREZ DÍAZ | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Evaluación Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACION | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Control de la información documentada | No efectuar el control de la información correctamente | X | X | 3 | C | 3C | Que el personal realice alteraciones en la documentación del SGI sin previo aviso | PSGI-01 Control de Información Documentada | X |  |  |  |  | Concientizar al personal que gestiona información del SGI sobre el control de información documentada | Administrador del SGI | 2025-01-01
| Que exista perdida de información | X | X | 2 | E | 2E | Que no se realicen los respaldos conforme a su programación | PTI-01/F-09 Programa Anual de respaldo de Información |  |  |  | X |  | Tener disponible el equipo de computo para cuando el área de T.I. programe el respaldo de información | Usuarios de equipos de computo | Cada que ocurra el evento
[14 empty] | El responsable de cada área solicite la realización de respaldos del personal a su cargo cuando se crea conveniente | Lideres de procesos | Cada que ocurra el evento
Auditorías internas | No realizar la programación o el programa anual de auditorias internas | X | X | 2 | B | 2B | No llegar a un acuerdo con la DG sobre las fechas de programación de auditorias por cargas de trabajo | Sin control | X |  |  |  |  | Reuniones con la Alta Dirección para determinar fechas de auditorias internas de acuerdo a proyecciones de ventas de soluciones y costos. | Administrador del SGI / Líderes de procesos | 2025-01-01
| No realizar auditorías internas | X | X | 2 | B | 2B | Falta de recursos humanos (auditores internos) de diferentes áreas | Capacitación y formación continua de auditores |  |  |  | X | X | Desarrollar auditores internos (capacitando al personal de diferentes áreas) | Administrador del SGI RH | 2025-10-01
[8 empty] | PSGI-04/F-01 Programa de Auditoria Interna |  |  |  | X |  | No instruir adecuadamente sobre la importancia del ejercicio de auditoria | Administrador del SGI | 2025-01-01
| No realizar auditorias internas con la frecuencia necesaria | X | X | 2 | B | 2B | Que por causas ajenas al SGI se determine la suspensión de las auditorias internas. | PSGI-04 Establece criterios para la elaboración de auditorias no programadas cuando así se deba determinar. |  |  |  | X |  | Reprogramación inmediata de la auditoria interna | Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
[12 empty] | X |  | Informar a los involucrados sobre los cambios en la programación de auditorias | Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
[12 empty] | X | X | Convocar a los auditores y auditados cuando se requiera llevar una auditoria interna no programada. | Administrador del SGI Auditores internos | Cada que ocurra el evento
| No desarrollar adecuadamente las auditorias internas | X | X | 3 | B | 3B | Falta de ratificación del plan de auditoria entre los involucrados. | PSGI-04/F-02 Plan de auditoria interna |  |  |  | X | X | Informar previamente a los auditados y auditores sobre el Plan de Auditoria Interna | Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
[7 empty] | No instruir adecuadamente sobre la importancia del ejercicio de auditoria | Sin control |  |  |  | X | X | Capacitar al personal involucrado sobre las auditorias internas | Administrador del SGI RH | 2025-01-01
[7 empty] | No llevar a cabo una reunión de apertura donde se le indique al personal el alcance de la auditoria | Reunión de apertura de auditoría interna |  |  |  | X |  | Verificar que el auditor y auditados, participen en la reunión de apertura de la auditoría | Administrador del SGI | 2024-12-01
[7 empty] | Falta de registros o evidencias por parte del personal | PSGI-04/F-03 Registro de Auditoria Interna |  |  |  | X |  | Evaluar los procesos actuales para identificar que registros son críticos y donde de están produciendo las faltas de evidencia | Administrador del SGI | 2024-12-01
[7 empty] | Que existan cambios significativos en los procesos | Sin control |  | X |  |  |  | Convocar a reuniones al equipo auditor en caso que exista un cambio significativo en el proceso para determinar si se requiere una auditoria extraordinaria | Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
Auditorías externas | No cumplir con los requisitos establecidos por el ente auditor (clientes, organismo certificador y entes gubernamentales) | X | X | 2 | A | 2A | La ausencia de datos completos y precisos que puedan dificultar la evaluación correcta de los procesos | PSGI-04/F-05 Reporte de Auditoria Interna |  |  |  | X | X | Dar seguimiento al reporte de auditoria interna y los registros de auditoria interna para la mejora continua del SGI | Lideres de procesos Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
|  | X | X | 2 | B | 2B | No tener la infraestructura adecuada para la operación los procesos | PSGI-04/F-05 Reporte de Auditoria Interna |  |  |  | X | X | Dar atención a las verificaciones en cuestión de infraestructura donde el personal desarrolla sus operaciones | Administrador del SGI Dirección Administrativa | 2025-01-01
Atención a acciones correctivas y de mejora | No realizar las acciones correctivas y de mejora de forma | X | X | 3 | B | 3B | Que se corrija el hallazgo sin documentar en el SGI | PCC-014/F-01 Reporte de salida no conforme |  |  |  | X | X | Capacitar al personal en acciones correctivas en conjunto con el equipo multidisciplinario | Administrador del SGI Líder de proceso | Cada que ocurra el evento
| No realizar las acciones correctivas y de mejora de forma adecuada | X | X | 3 | B | 3B | Registro inadecuado de las acciones correctivas y de mejora, por parte de los involucrados | PCC-014/F-01 Reporte de salida no conforme |  |  |  | X | X | Capacitar al personal de acciones correctivas en conjunto con el equipo multidisciplinario considerando las medidas que impactan directamente y las acciones a realizar | Administrador del SGI Líder de proceso | Cada que ocurra el evento
Actualización, revisión y seguimiento del contexto de la organización y partes interesadas, con los lideres del proceso | No efectuar las actualizaciones correspondientes | X | X | 2 | C | 2C | Falta de Involucramiento de los líderes del proceso | PSGI-07 Contexto de la Organización y partes interesadas |  |  |  | X | X | Concientizar a la organización sobre la importancia de involucramiento en el Contexto de la Organización | Administrador del SGI | Anualmente
[7 empty] | Falta de seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas | PSGI-07/F-01 Factores Internos y Externos |  |  |  | X | X | Identificar las personas y organizaciones que afectan o benefician a la organización para el cumplimiento del propósito del negocio. | Administrador del SGI Dirección estratégica | Anualmente
[7 empty] | Falta de determinación de los factores internos y externos de la organización | PSGI-07/F-02 Partes Interesadas |  |  |  | X | X | Reunir a la Alta dirección y personal clave para determinar los factores que pueden impactar en el cumplimiento de nuestra dirección estratégica. | Administrador del SGI Dirección Administrativa | Anualmente
Atención a quejas del cliente | No comunicar al administrador del SGI la existencias o recibimiento de una queja del cliente | X | X | 3 | C | 3C | Desconocimiento de que el Administrador del SGI deberá estar informado de la recepción de quejas | PSGI-05 Atención a quejas del cliente |  |  | X |  |  | Difundir el procedimiento de PSGI-05 Atención a quejas del cliente, con el personal que se encuentra en contacto con el mismo. | Administrador del SGI | Semestral
| No establecer las correcciones necesarias a tomar debido a la naturaleza de la queja | X | X | 3 | B | 3B | No realizar el análisis de las correcciones para la atención de quejas | PSGI-05/F-01 Reporte de queja del cliente |  |  |  | X | X | Abordar un plan de acción en conjunto con el equipo multidisciplinario para la atención correcta y oportuna de la queja. | Administrador del SGI Involucrados | Cada que ocurra el evento
| No llevar a cabo las acciones correctivas | x | x | 3 | B | 3C | Incumplimiento de los compromisos establecidos | PSGI-06/F-01 Reporte de acciones correctivas o de mejora |  |  | X |  |  | El seguimiento del cierre de la acción correctiva deberá ser compartida al cliente para obtener comentarios y el nivel de satisfacción con respecto a las medidas establecidas. | Administrador del SGI | Cada que ocurra el evento
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## CALIDAD
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | ELABORADO POR |  | ALISSON HERNANDEZ GONZALEZ | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Procesos operativos | Falta de información a tiempo para el inicio de un proyecto | X |  | 4 | B | 4B | Dirección general u operaciones decidan dar inicio de un proyecto de la cual falte su orden de compra con los requisitos necesarios de calidad | Sin controles | X |  |  |  |  | Previo al inicio de arranques de proyectos soluciones y costos convocara a una reunión o enviara por correo la información necesaria para conocer los detalles requeridos | Director de Soluciones y Costos Director de Operaciones | En cada Inicio de proyecto
| Errores o interrupción en la construcción | X |  | 4 | B | 4B | Debido a fallos en la construcción por falta de supervisión en el área de operaciones, se pueden presentar retrabajos | PIP-03 Aplicación y reparación de soldadura |  |  |  | X | X | El personal de calidad en conjunto de operaciones deberán verificar las variables que se presenten en las actividades y así mismo medir el rendimiento de los soldadores, punteadores y operadores de soldadura para garantizar para cumplir con el personal competente en el área | Inspector de Calidad Supervisores de obra | Cada que se presente el evento
| Inspecciones inadecuadas | X | X | 3 | B | 3B | Falta de supervisión, pasar por alto defectos en los materiales o procesos | PCC-05/F-01 Registro de examinación visual de soldadura |  |  | X |  |  | El responsable de control de calidad deberá verificar los registros de inspecciones visuales que realicen los inspectores con la finalidad de garantizar el trabajo de liberación | Gerente de Control de Calidad | Cada que se presente el evento
|  | X |  | 3 | B | 3B | Falta de verificación de los equipos y herramientas utilizadas para las inspecciones | PCC-03/F-01 Control de Calibración de equipos | X |  |  |  | X | Al inicio de cada proyecto realizar un análisis del Control de Calibración de equipos para identificar la disponibilidad y necesidades del servicio de calibración | Gerente de Control de Calidad | En cada inicio de proyecto
| Impacto en la reputación de nuestros procesos | X |  | 3 | B | 3B | Presencia de quejas del cliente o no conformidades | PSGI-05/F-01 Reporte de queja del cliente |  |  |  | X | X | Dependiendo de la naturaleza del cliente el responsable del SGI en conjunto con un equipo de trabajo deberán llevar a cabo las correcciones necesarias indicando la acción correctiva levantada | Administrador del SGI | Cada que se presente el evento
| No conformidades del producto | X | X | 4 | B | 4B | La ausencia o deficiente comunicación lleva a mal interpretaciones y errores en la construcción o servicio del producto final | PCC-14/F-01 Reporte de salida no conforme |  |  |  | X |  | Cuando se detecte un producto no conforme se mantendrán controles de verificación de cumplimiento de los requisitos y el responsable del SGI deberá registrar un reporte de salida no conforme | Gerente de Control de Calidad Administrador del SGI | Cada que se presente el evento
|  | X |  | 4 | B | 4B | Materiales o equipos con falta de certificados, documentos requeridos, etc. | PCC-01/F-02 Orden de compra |  |  |  | X |  | El solicitante deberá determinar en la requisición los documentos requeridos necesarios para garantizar que el material cumpla con las especificaciones del cliente | Usuario solicitante | En cada Inicio de proyecto
|  | X |  | 4 | B | 4B | Falta de documentos adecuados o actualizaciones en ingeniería que no se informen de sus cambios | PID-01/F-03 Transmittal |  |  |  | X | X | Difundir con el personal involucrado una vez terminada y revisada la documentación la comunicación con el responsable control de documentos el cual es la vía de entrega de documentos al cliente. | Administrador del SGI | Cada que inicie un proyecto
Proveedores | Rechazo de material | X | X | 3 | C | 3C | Los proveedores no realizan la adecuada gestión y envían producto sin cumplimiento | PCC-01/F-01 Reporte de Inspección de Materiales |  |  |  | X | X | Se le informa al proveedor sobre las acciones correctivas que se le levantan para que establezca planes de acción y se corrijan desviaciones | Gerente de Control de Calidad / Administrador del SGI | Permanente
| Baja calidad de los materiales y componentes suministrado | X | X | 3 | C | 3C | Inadecuada selección de proveedores | Evaluación de Proveedores |  |  |  | X | X | Establecer junto con el área de operaciones los criterios de selección de los proveedores de material | Gerente de Control de Calidad / Director de Operaciones | Cada que se genere una requisición de materiales específicos
Entorno | Factores ambientales como temperaturas altas, humedad, lluvias | X | X | 4 | B | 4B | Debido al cambio de clima afecta la ejecución de las actividades | Sin controles |  |  |  | X |  | Monitorear el clima en la zona para programar las actividades en las condiciones ambientales idóneas | Gerente de Control de Calidad | Cada que se presente el evento
Pruebas de Hermeticidad | Fugas no detectadas que comprometan la integridad del producto | X |  | 4 | B | 4B | No realizar el armado y torque con los materiales, instrumentos y equipos establecidos por el cliente | PCC-12/F-02 Reporte de prueba de hermeticidad |  |  | X |  |  | Realizar pruebas de hermeticidad bajo condiciones controladas y con equipos calibrados | Gerente de control de calidad | Cuando se presente el evento
Pruebas Neumáticas | Fallos en las pruebas que resulten en productos que no cumplan con las especificaciones de presión y seguridad | X | X | 4 | B | 4B | No se considere la delimitación del circuito y los peligros que represente la liberación de la energía almacenada | PCC-12/F-01 Reporte de prueba neumática |  |  | X |  |  | Asegurar que la prueba se realicen siguiendo el procedimiento establecido y con equipos en buen estado | Gerente de Control de Calidad | Cada que se presente el evento
Pruebas hidrostáticas | Falta de pruebas hidrostáticas adecuadas | X |  | 4 | B | 4B | Fallo en los registros de inspección por el personal encargado de manera exhaustiva | PCC-11 Inspección de pruebas hidrostática a tubería, RSP Y válvulas |  |  |  | X |  | Realizar pruebas hidrostáticas exhaustivas y documentar los resultados en el formato correspondiente para futuras referencias | Supervisor de Control de Calidad | Cada que se presente el evento
Entrega del Dossier de Calidad | Una entrega incompleta o incorrecta del dossier de calidad | X |  | 2 | B | 2B | No verificar la integración de los requisitos de acuerdo a la entrega de dossier | PCC-02 Integración de dossier de calidad |  |  |  | X |  | Verificar durante y al cierre de proyecto que el dossier de calidad este completo, incluyendo todos los certificados de conformidad, resultados de pruebas y registros de inspección | Gerente de Control de Calidad | Al cierre de cada proyecto
| Personal no especifico para las actividades | X |  | 3 | C | 3C | Personal insuficiente y/o de nuevo ingreso sin conocimiento para realizar los documentos requeridos en el Dossier | Perfil de puestos / Requerimientos de personal de acuerdo al proyecto | X |  |  |  | X | Solicitar personal necesario al área de Recursos Humanos una vez que se conozca el proyecto ,su alcance y presupuesto | Gerente de Control de Calidad | En cada junta de inicio del proyecto
| No aplicar los comentarios del cliente | X |  | 2 | D | 2D | Falta de control en los documentos emitidos al cliente y los comentarios efectuados | Formato de Control de documentos Transmittal |  |  | X |  |  | Establecer al control de documentos de forma permanente | Gerente de Control de Calidad | En cada proyecto
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## PROYECTOS
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | PROYECTOS | [5 empty] | ELABORADO POR |  | FELIPE REYES ASCENCIO | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Recepción de documentacion para el inicio de proyecto (programación y planeación) | No recibir la documentación necesaria y/o los datos para realizar la programación | X |  | 3 | C | 3C | Requisitos que se compartieron no han sido claros desde el inicio por falta o deficiente comunicación con el cliente | Sin controles | X |  |  |  | X | Incentivar la comunicación constante entre el personal de Soluciones y Costos y el cliente para garantizar la entrega necesaria de documentación o datos del proyecto. | Director de Soluciones y Costos y Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
| Subestimar el tiempo o recursos necesarios para la ejecución de proyectos | X |  | 3 | B | 4B | Errores en la planificación financiera para el alcance del proyecto | Programa de obra del proyecto |  |  |  | X | X | Elaborar el programa de obra del proyecto en base al alcance del proyecto, planeación, compras a generar, distribución de personal, etc.). | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
|  | X |  | 4 | B | 4B | Incremento en los precios de los materiales | PIP-01/F-03 Estimación de obra |  | X |  |  |  | Vigilar continuamente las adecuaciones y necesidades operativas del proyecto para los ajustes en las cotizaciones iniciales o cotizaciones adicionales | Director de Operaciones y Soluciones y Costos | Cada vez que se requiera el cambio
| Falta de personal para la ejecución del proyecto | X |  | 4 | B | 4B | Falta de comunicación con Recursos Humanos | Reuniones de equipos de trabajo | X |  |  |  | X | Previo al inicio de cada proyecto realizar reuniones con recursos humanos para determinar la cantidad de personal a contratar | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
Inicio de ingeniería y diseño del proyecto | Construcción sin apego a los requisitos del cliente | X |  | 3 | B | 3B | Que el paquete de ingeniería aún no haya sido liberado por el cliente | Sin controles | X |  |  |  | X | Asegurar el proceso de liberación de ingeniería estén claramente documentados y con las aprobaciones formales antes de iniciar la construcción. | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
Requisiciones de materiales | Requisiciones con falta de especificaciones de acuerdo a ingeniería | X |  | 2 | B | 2B | Que el paquete de ingeniería aún no haya sido liberado por el cliente | Sin controles | X |  |  |  | X | Asegurar el proceso de liberación de ingeniería estén claramente documentados y con las aprobaciones formales antes de iniciar la solicitud de requisiciones. | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
Construcción de acuerdo con la ingeniería establecida (Eléctrico, Mecánico, Civil, instrumentación, automatización y control) | Construcción no conforme a los planos | X |  | 4 | C | 4C | Errores en la interpretación de los planos | Inspecciones de calidad | X |  |  | X |  | Asegurar que todos los trabajadores y supervisores estén bien capacitados en la interpretación de planos | Supervisor de Proyectos | 2025-01-01
|  | X |  | 4 | C | 4C | Falta de comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de construcción | PIP-01/F-01 Formato control de cambios |  |  |  | X | X | Establecer e incentivar los canales de comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de construcción | Gerente de Operaciones Gerente de Ingeniería y Diseño | Cada que ocurra el evento
| Falta de materiales necesarios | X |  | 3 | C | 3C | No realizar la programación adecuada para la adquisición de los materiales | Sin controles |  |  |  | X |  | Mantener relaciones sólidas con proveedores confiables y tener acuerdos de contingencia | Gerente de Compras Gerente de Operaciones | Semestralmente
| Impacto ambiental | X | X | 4 | B | 4B | Manejo inadecuado de residuos de construcción | DI-CSF-010 Plan integral de Manejo de Residuos de Manejo Especial DI-CSF-011 Plan Integral de Manejo de Residuos Peligrosos |  |  |  | X | X | Concientizar sobre las medidas establecidas en el plan de gestión de residuos de manejo especial o residuos peligrosos para minimizar el impacto ambiental que estos puedan presentar | Gerente de SSMA Operaciones | Mensual
|  | X | X | 3 | B | 3B | Uso de materiales no sostenibles o amigables con el medio ambiente | PCO-02/F-05 Criterios adicionales para selección de proveedores |  |  |  | X | X | Optar en el momento de adquisiciones de materiales aquellos que sean sostenibles y no perjudiciales al medio ambiente en la medida posible de las necesidades. | Gerente de Compras Gerente de SSMA Operaciones | 2025-01-01
Entrega de avances al cliente. | Retrasos en el cronograma | X |  | 3 | C | 3C | Análisis erróneo de las actividades a realizar | PIP-01/F-05 Reporte Fotográfico |  |  |  | X |  | Realizar el programa de construcción y darlo a conocer para retroalimentación de las demás áreas | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
|  | X |  | 4 | C | 4C | Mala programación de la construcción | Sin controles |  |  |  | X |  | Verificar el avance y la programación en base al programa de construcción para anticipar posibles actividades criticas e informar a los responsables | Operaciones | Cada que ocurra el evento
| Entrega del producto o servicio fuera del tiempo acordado | X |  | 3 | B | 3B | Falta de entrega del dossier de calidad | PCC-02 Integración de Dossier |  |  |  | X |  | Capacitar al personal sobre los criterios establecidos para la integración y cierre del Dossier | Gerente de Control de Calidad | Cada que ocurra el evento
Logística de entrega del producto. | No avisar a RH para que informe al parque Industrial sobre la salida de cargas sobre dimensionadas | X |  | 2 | B | 2B | No realizar la programación adecuada de la salida de los productos terminados | Sin controles | X |  |  |  | X | Operaciones deberá informar a recursos humanos la salida de los productos terminados para facilitar el uso de los carriles | Recursos Humanos | Cada que ocurra el evento
| Que no llegue el producto en las condiciones adecuadas | X |  | 2 | D | 2D | Condiciones climáticas no favorables | PIP-11/F-01 Packing List / PIP-11/F-02 Lista de verificación de Preservación | X |  |  |  |  | Revisar las condiciones climatológicas, notificar al cliente y en su caso reprogramar el envío | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## SOL Y COSTOS
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | SOLUCIONES Y COSTOS | [5 empty] | ELABORADO POR |  | ISRAEL LOPEZ ZAPIEN | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Recepción de Solicitudes de ofertas | Perdida de información | X |  | 3 | A | 3A | Fallos en el hardware o errores humanos | Sin controles |  |  |  | X |  | Informar al personal sobre el uso de herramientas alternativas como el Google Drive e inclusive nuestro ERP para cualquier perdida de información se consulte la base de datos | Analista de Tecnologías de la Información | 2025-01-01
| Malentendidos en los requisitos del cliente | X | X | 2 | E | 2D | El cliente no especifique correctamente el alcance | Sin controles |  | X |  |  |  | Realizar reuniones continuas con el cliente para corroborar el alcance o su ampliación | Director de Soluciones y Costos | Cuando suceda
Generación de ofertas | Errores en la estimación de costos | X |  | 3 | B | 3B | Falta de experiencia y/o error humano. | Autorización de Oferta por el Director de operaciones |  |  | X |  |  | Revisar la cotización antes de la entrega de la oferta al cliente con el área de operaciones para considerar puntos del contexto y alcance la organización | Director de Soluciones y Costos | Cada que se presente el evento
| Omisión de costos indirectos a la operación | X |  | 1 | E | 1E | [5 empty] | X
| Falta de seguimiento adecuado a las ofertas | X |  | 3 | B | 3B | Personal Insuficiente para la carga de trabajo | Indicadores de eficiencia del departamento |  |  |  | X |  | Reforzar el departamento con mas personal | Dirección Administrativa / Director General | 2024-06-01
|  | X |  | 3 | B | 3B | Que no se tenga la comunicación correcta con el cliente | PSGI-05 Atención a quejas del cliente | X |  |  |  |  | Aplicar el procedimiento de Atención a quejas del cliente | Director de Soluciones y costos y Administración del SGI | Cuando Suceda
| Que el departamento requerido no realice adecuadamente la cotización | X |  | 1 | E | 1E | Falta de experiencia y/o error humano. | Autorización de Oferta por el Director de operaciones |  | X |  |  |  | Corregir la cotización antes de la entrega de la oferta al cliente | Director de Soluciones y Costos | Cuando suceda
Transferencia de proyectos | Falta de claridad en la trasferencia de la información | X |  | 2 | D | 2D | No se realizan reuniones de transferencia adecuadas con los involucrados | Procedimiento y formatos asociados al proceso |  |  |  | X |  | Realizar la junta de inicio de proyecto para realizar las adecuaciones a la planeación de las demás áreas | Administrador del SGI | Cuando suceda
| Desconocimiento del proyecto | X |  | 3 | B | 3B | El equipo receptor no esta familiarizado con los detalles del proyecto | Sin control |  | X |  |  | X | Integrar al inicio de proyecto un equipo multidisciplinario para las necesidades del proyecto designando responsabilidades para el compromiso y ejecución del trabajo | Director de Operaciones | Al inicio del proyecto
Evaluación de satisfacción y conformidad del cliente | Falta de retroalimentación honesta a los comentarios del cliente | X |  | 2 | C | 2C | Los clientes no proporcionan comentarios detallados sobre los productos o servicios ofrecidos | PSC-02/F-01 Evaluación de satisfacción y conformidad del cliente |  |  |  | X |  | Al finalizar la entrega del proyecto o servicio soluciones y costos deberá contactar directamente con el cliente para llevar a cabo la evaluación de satisfacción y conformidad del cliente con la finalidad de dar una atención mas especializada. | Soluciones y costos | Al cierre del proyecto
| Falta de seguimiento a los comentarios recibidos por el cliente | X |  | 2 | B | 2B | No se tomas acciones correctivas o de mejora basadas en la retroalimentación recibida | PSGI-06/F-01 Reporte de Acciones Correctivas y de mejora |  |  | X |  |  | Cuando soluciones y costos tenga el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente, deberá informar al SGI para trabajar sobre las oportunidades de mejor o no conformidades por parte del cliente | Director de Soluciones y Costos Administrados del SGI | Al cierre del proyecto
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## INGENIERÍA
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | INGENIERÍA Y DISEÑO | [5 empty] | ELABORADO POR |  | NOÉ AGUILAR OJEDA | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DEL RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSA RAÍZ | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Elaboración de propuestas | Falta de requisitos claros del cliente | X |  | 3 | B | 3B | Comunicación insuficiente con el cliente lo que provoca malentendidos y cambios frecuentes en el diseño | Sin Controles |  |  |  | X |  | Fomentar una comunicación abierta con el cliente a fin de integrar y asegurar el cumplimiento de los requisitos durante la elaboración de la propuesta | Soluciones y Costos / Ingeniería y Diseño | Previo al inicio de proyecto
| Falta de información en la ofertas técnicas | X |  | 3 | D | 3D | No contar con la información mínima necesaria para la elaboración de planos | Sin Controles |  |  |  | X |  | Establecer comunicación continua con el cliente para transmitirle la necesidad de información | Soluciones y Costos / Ingeniería y Diseño | Cuando suceda
| Cambios en los requisitos | X |  | 3 | C | 3C | Evolución de las necesidades del cliente y nuevas consideraciones | Sin Controles |  | X |  |  |  | Se llevaran a cabo los cambios solicitados por el cliente con la finalidad de incrementar el nivel de satisfacción y cumplimiento de nuestros servicios y productos | Gerente de Ingeniería y diseño | Cada que se presente el evento
Inicio del proyecto | Errores en el diseño | X |  | 3 | B | 3B | No dimensionar correctamente el alcance del proyecto | Sin Controles | X |  |  |  | X | Retroalimentación con el área de Soluciones y costos para la especificación de requisitos y/o alcance | Gerente de Ingeniería y diseño | Al inicio de cada proyecto
| Fallos en el producto final | X |  | 3 | B | 3B | Falta de revisión y validación adecuada del diseño | PCC-14/F-01 Reporte de Salida No Conforme | [5 empty] | Soluciones y costos debe definir claramente los objetivos y alcance del proyecto para establecer un plan de producción | Gerente de Soluciones y costos | Al inicio de cada proyecto
| Estimaciones de costos y tiempos inadecuados | X |  | 3 | C | 3C |  | PSC-01/F-03 Oferta técnica | [5 empty] | Realizar análisis preliminar y de viabilidad con el área de soluciones y costos y operaciones involucrando a expertos en la fase de propuesta | Gerente de Ingeniería y Diseño de Soluciones y costos | Al inicio de cada proyecto
Revisión de los requisitos | Fallos en el diseño | X |  | 3 | D | 3D | Falta de seguimiento en la atención de la solicitud del cliente | Formato de Control de Documentos Transmittal |  |  |  | X |  | Revisar el Formato de Control de Documentos Transmittal | Gerente de Ingeniería y Diseño | Cuando suceda
Control de documentos | Perdida de documentos | X |  | 3 | B | 3B | Falta de comunicación entre el responsable de control de documentos e ingeniería | Control de documentos transmittal | [5 empty] | Fomentar una comunicación abierta y constante entre los involucrados y la importancia de la actualización de ingeniería y el impacto que tiene en otras áreas | Gerente de Ingeniería y Diseño Gerente de Control de Calidad | Al inicio de cada proyecto
| Versiones desactualizadas | X |  | 3 | B | 3B | Falta de trazabilidad en documentación, Documentación con versiones no actualizadas |  | X |  |  |  | X | Implementar el proceso formal para la gestión de cambios en los requisitos y el diseño | Administrador del SGI RH | Cuando suceda
Fabricación / Construcción | Dudas técnicas no resueltas | X |  | 2 | C | 2C | Falta de comunicación y supervisión en el área | Sin Controles |  |  |  | X | X | Realizar inspecciones regulares para resolver dudas técnicas de manera oportuna | Ingeniería y diseño | Cada que se presente el evento
| Cambios durante la construcción | X |  | 2 | B | 2B | Falta de liberación final por parte del cliente | Sin Controles |  | X |  |  |  | El Director de Operaciones en conjunto con el Gerente de Ingeniería revisan con que documentos puede avanzarse las actividades de construcción y que a su vez no impacten el proceso | Director de Operaciones Gerente de Ingeniería y Diseño | Cada que se presente el evento
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## RH
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | RECURSOS HUMANOS | [5 empty] | ELABORADO POR |  | AURORA ROQUE SANCHEZ | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Reclutamiento y Selección | Contratación de personal no calificado | X |  | 3 | B | 3B | Desalineación entre el perfil del candidato y las necesidades del puesto. | PRH-01/F-01 Perfil y descripción del puesto |  |  |  | X |  | Verificar los antecedentes y asegurar una alineación clara entre el perfil del candidatos y el puesto a través del formato perfil y descripción del puesto | Director Administrativo Analista de Recursos Humanos | Cada que se realice la contratación
| No reclutar al número necesario de candidatos | X |  | 3 | D | 3D | La premura de los proyectos ocasiona la falta de tiempo para el proceso de contratación del personal requerido | Sin controles | X |  |  |  | X | Previo al inicio de cada proyecto realizar reuniones con operaciones para determinar la cantidad de personal a contratar | Director Administrativo Analista de Recursos Humanos | Cada que inicie un proyecto
|  | X |  | 3 | D | 3D | Falta de comunicación con Operaciones | Reuniones de equipos de trabajo | X |  |  |  | X |  | Director de Operaciones | Cada que ocurra el evento
| No captar nuevos talentos | X |  | 2 | B | 2B | No participar en ferias del empleo con entidades gubernamentales, privadas como cámaras de comercio | Sin controles | X |  |  |  |  | Acercamiento con entidades gubernamentales y privada para conocer agendas de ferias de empleo | Director de Recursos Humanos | 2025-01-01
Capacitación y desarrollo | Falta de habilidades y competencias en el personal | X |  | 4 | C | 4C | Falta de seguimiento y evaluación de competencias | PRH-01/F-04 Plan anual de capacitación |  |  | X |  |  | Realizar un análisis de la evaluación de competencias del personal para ajustar el programa de capacitación según a las necesidades del personal | Recursos Humanos | 2025-01-01
| No realizar la evaluación de competencias correctamente | X |  | 2 | D | 2D | Falta de compromiso en la evaluación de competencias del personal, con un enfoque laboral | Sin controles |  |  |  | X |  | Concientizar al personal encargado de la Evaluación de competencias sobre la importancia de la actividad. | Administrador del SGI / Director Administrativo | Cada que se realice la evaluación
| No darle seguimiento a la evaluación de competencias | X |  | 2 | C | 2C | No retroalimentar al personal ni generar acciones para mejorar | PRH-01/F-02 Evaluación de competencias | X |  |  |  |  | Realizar una programación de la retroalimentación del personal evaluado | Director Administrativo Analista de Recursos Humanos | Cuando se presente
Retención del personal | Alta rotación de empleados | X |  | 3 | B | 3B | Insatisfacción laboral | Identificación de Riesgos Laborales | X |  |  | X |  | Darle seguimiento al análisis de factores de riesgo PRH-01/F-08 análisis de factores de riesgo psicosociales y entorno organizacional | Director Administrativo Analista de Recursos Humanos | 2025-01-01
|  | X |  | 3 | C | 3C | Falta de oportunidades de crecimiento | Sin controles |  |  |  | X |  | Establecer platicas con los jefes de área para identificar a personal que puede ascender a nuevos puestos | Director administrativo | 2025-01-01
|  | X |  | 3 | B | 3B | Condiciones laborales inadecuadas | PRH-01/F-07 Cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional PRH-01/F-013 Cuestionario de Infraestructura | X |  |  |  | X | Atender los compromisos y programa de actividades del análisis de los controles actuales | Director administrativo Recursos Humanos Comisión de Seguridad | 2025-01-01
Clima y Cultura Organizacional | No realizar acciones para evitar o reducir los factores de riesgos psicosociales | X |  | 3 | C | 3C | Falta de formación en la identificación, análisis y prevención de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo | Análisis de factores de riesgo |  |  |  | X |  | Capacitar al personal involucrado en la NOM-035, aplicable a este punto. | Director Administrativo | Cada que ingrese personal nuevo que se involucre en la actividad
| Entorno organizacional poco favorable | X |  | 3 | C | 3C | Poca participación en el desarrollo de una cultura por el trabajo digno y decente | Programa para la prevención de factores de riesgo psicosocial, promoción de un entorno organizacional favorable y prevención de violencia laboral |  |  |  | X |  | Revisar continuamente los avances del programa con la finalidad de detectar las deficiencias y las posibles oportunidades de mejora | Recursos Humanos | 2025-01-01
| No dar seguimiento a las felicitaciones, quejas y sugerencias de los empleados | X |  | 3 | C | 3C | No difundir el uso de buzón de quejas, la finalidad y la participación de los trabajadores | Apoyos visuales para la promoción del buzón de quejas y sugerencias |  |  |  | X |  | Integrar el apoyo visual al ERP Colocarlos en tableros informativos Participar en reuniones de inicio de jornada para invitar al personal a usarlo | Recursos Humanos | Permanente
Ser el canal de comunicación de las decisiones de la Alta Dirección al Personal. | No realizar la distribución adecuada de la información | X | X | 3 | C | 3C | Desconocimiento del personal para distribuir la información | PSGI-10_F-01 Matriz de comunicación | X |  |  |  |  | Dar seguimiento a la Matriz de Comunicación para su cumplimiento | Personal de RH | Permanente
Atención a escuelas y estudiantes en prácticas | No captar nuevos talentos de escuelas o universidades | X |  | 3 | C | 3C | No contar con demanda de estudiantes para realizar residencias o estadías | Sin controles |  |  |  | X | X | Establecer relaciones con escuelas y universidades para la promover a CONSERFLOW como una opción para realizar practicas | Recursos Humanos Director de Finanzas | Permanente
| No contar con programas atractivos para la gestión de practicas o estadías profesionales | X |  | 2 | D | 2D | No tener convenios de aceptación de estudiantes para la realización de residencias o estadías | Sin controles |  |  |  | X | X
| Falta de instrumentos de formalidad con instituciones educativas | X |  | 2 | D | 2D | No establecer relaciones de participación y formación continua con las instituciones educativas. | Sin controles | X |  |  |  | X | Buscar formalizar convenios de formación y participación continua con las instituciones educativas | Director de Finanzas
Administración del Parque Industrial | No promover una relación adecuada con la Administración del Parque Industrial | X | X | 2 | B | 2B | Falta de comunicación con la administración para informar temas como visitas con proveedores y cliente, entrada de materiales y salidas de materiales | Sin controles | X |  |  |  |  | Establecer diferentes vías de comunicación (WhatsApp, Correo electrónico, Visitas presenciales, entre otros) | Recursos Humanos Director Administrativo | Permanente
Gestión de Auditorias con entes gubernamentales | No cumplir con los requisitos auditables | X | X | 2 | A | 2A | No contar con la evidencia suficiente para cubrir los requisitos auditados | PSGI-07/F-03 Matriz de requisitos legales | X |  |  |  | X | Revisión y actualización de PSGI-07/F-03 Matriz de requisitos legales | Lideres de procesos | Anualmente
| Sanciones y multas por incumplimiento | X |  | 3 | B | 3B | Falta de preparación o desconocimiento de los requisitos legales | Sin controles |  |  |  | X | X | Asegurar que el personal conozca los requisitos legales y normativos con la finalidad de preparar adecuadamente la documentación para las auditorias | Administrador del SGI / Director Administrativo | Permanente
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## TI
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | ELABORADO POR |  | IVAN SAUL MONTALVO GARCIA | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Infraestructura adecuada de los equipos tecnológicos y red propiedad de la empresa. | No tener un inventario actualizado de los equipos tecnológicos de la empresa que nos permita controlarlos y programar mantenimientos | X | X | 2 | D | 2D | No se le notifica al departamento de una nueva adquisición | Sin controles | X |  |  |  |  | Solicitar al área de Compras y la Dirección General la comunicación al Departamento de TI | Analista de Tecnologías de la Información | Permanente
| Que el equipo no funcione o no tenga reparación | X | X | 2 | E | 2E | Término de la vida útil de los equipos | Sin control |  | X |  |  |  | Dar de baja el equipo y reemplazarlo si es necesario | Gerente de TI | Cuando suceda
| Falla interrumpida de conexión a internet | X |  | 3 | C | 3C | Falla del proveedor | Sin control | [5 empty] | Contar con proveedores adicionales de internet para prevenir posibles fallas de internet | Gerente de TI | Cada que se presente el evento
|  | X | X | 3 | C | 3C | Condiciones climáticas | Sin control
| Equipos no aptos o de acuerdo a los requerimientos de las actividades del puesto | X |  | 2 | D | 2D | Adquisiciones de equipos de baja calidad o no adecuados para las tareas específicas | PTI-01/F-03 Propuesta de Equipo de TI | X |  |  |  |  | Consultar la Matriz de requisitos por puesto e identificar las necesidades de equipos antes de entregar al personal y realizar l actualización de equipos a quien se considere necesario | Gerente de TI | Anualmente
Programa de mantenimiento preventivo. | No contemplar en el programa todos los equipos existentes | X | X | 2 | D | 2D | No tener un inventario completo | Sin control | X |  |  |  |  | Solicitar al área de Compras y la Alta Dirección General la comunicación sobre la adquisición de equipos tecnológicos | Analista de Tecnologías de la Información | Permanente
| No realizar los mantenimientos preventivos a los equipos | X |  | 2 | D | 2D | Falta de materiales para realizar los mantenimientos | Sin control |  |  |  | X |  | Reprogramar los mantenimientos de los usuarios | Analista de Tecnologías de la Información | Cuando suceda
[7 empty] | Sin tiempo disponible del usuario para realizar los mantenimientos preventivos | Sin control |  |  |  | X |  | Reprogramar los mantenimientos de los usuarios e invitar a los usuarios a programar actividades para cumplir con el respaldo de información | Analista de Tecnologías de la Información | Cuando suceda
Generación de Residuos | Utilización excesivo de latas de aire comprimido para la limpieza de los equipos | X | X | 5 | C | 5C | Incremento de la limpieza de los equipos | Sin control |  |  | X |  |  | Buscar una opción de sustituir el uso de latas de aire comprimido para la realización de la limpieza de equipos. Solicitar aprobación de Dirección de Finanzas | Analista de Tecnologías de la Información | Inmediata
| No se haga un correcto almacenamiento de residuos electrónicos | X | X | 4 | B | 4B | No tener un lugar establecido para el almacenamiento temporal de los residuos | Sin control |  |  |  | X | X | Solicitar un área especifica para la creación del almacén temporal de residuos eléctricos y electrónicos | Analista de Tecnologías de la Información | 2025-01-01
| No hacer una disposición de residuos electrónicos | X | X | 4 | B | 4B | No tener una participación en reciclatrones | Sin control |  |  | X |  |  | Consultar continuamente campaña de reciclaje para informar a la comunidad de Conserflow e incentivar su participación | Analista de Tecnologías de la Información | Cada que se presente el evento
Respaldos y fugas de información | Perdida repentina de datos o daño irreparable del equipo | X |  | 3 | D | 3D | Fallos en el hardware o errores humanos | Sin control | X |  |  |  |  | Durante el mantenimiento del equipo se hará revisión del hardware para determinar los equipos críticos | Analista de Tecnologías de la Información | Cada que se presente el evento
| Altos costos de recuperación | X | X | 3 | D | 3D | Falta de uso de herramientas digitales de respaldo y almacenamiento de información | Sin control |  |  |  | X | X | Difundir con el personal opciones de herramientas digitales para el respaldo de información | Analista de Tecnologías de la Información | Cada 3 meses
| Perdida de información por mal manejo del usuario | X |  | 3 | B | 3B | Alevosía por parte del usuario con la información | Sin control | X |  |  |  |  | Difundir con el personal sobre el uso adecuado de los equipos de TI y las sanciones en caso de perdida o mal uso de las herramientas de trabajo así como de la política de seguridad de la información | Analista de Tecnologías de la Información | Cada que se presente el evento
| Hackeos informáticos | X |  | 4 | B | 4B | Vulnerabilidad en la seguridad de los equipos o falta de actualizaciones en el software | Sin control | [5 empty] | No usar dispositivos de almacenamiento no autorizados por Conserflow Verificar la autenticidad de los correos electrónicos o mensajes | Analista de Tecnologías de la Información | Cada 3 meses
| No se realicen los respaldos en tiempo y forma | X |  | 3 | B | 3B | Falta de criterios para los mantenimiento y programación de respaldos de información | PTI-01/F-09 Programa anual de respaldos de información |  |  |  | X |  | Conocer los criterios establecidos en el procedimiento PTI-01 Tecnologías de la información | Analista de Tecnologías de la Información | Permanente
[7 empty] | Falla de los discos duros o de almacenamiento |  |  | X |  |  |  | Programar la compra o adquisición de discos duros | Analista de Tecnologías de la Información | Permanente
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## COMPRAS
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | COMPRAS | [5 empty] | ELABORADO POR |  | VALLERIA HERNANDEZ MARTINEZ | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Requisiciones de compra | El área solicitante elabore requisiciones de forma errónea. | X |  | 3 | C | 3C | El solicitante realice una captura erronea del producto o servicio a solicitar | Sin control |  |  |  | X |  | Establecer una persona por área para el envío de la requisición con compras | Líderes de proceso | Inmediata
Gestion de proveedores | No tener el catálogo de proveedores actualizado | X | X | 3 | D | 3D | No realizar el alta de proveedores correctamente | Alta de proveedores |  |  |  | X |  | Solicitar al Analista de compras actualizar la información necesaria de los proveedores principales al termino de cada proyecto | Gerente de Compras | Al termino de proyecto
| No clasificar correctamente a los proveedores | X | X | 1 | E | 1E | No realizar la evaluación de proveedores adecuadamente | Evaluación de proveedores | X |  |  |  |  | Seguir aplicando semestralmente el formato de evaluación de proveedores | Gerente de Compras | Semestralmente
|  | X | X | 3 | B | 3B | No tener criterios de selección definidos para proveedores | Procedimientos de Evaluación de proveedores | X |  |  |  |  | Establecer los criterios de selección de los proveedores en el procedimiento y actualizar de manera anual o cuando así se requiera | Gerente de Compras / Personal del área involucrada en la solicitud | Anualmente
| No informar a los proveedores sobre los resultados de su evaluacion de proveedores | X | X | 2 | C | 2C | Falta de conocimiento del personal por rotación del personal | Sin control | X |  |  |  |  | Realizar reuniones de inicio y cierre de evaluación de proveedores para informar al personal involucrado sobre los alcances | Administrador del SGI | Cuando suceda
| No enviar a los proveedores los lineamientos de acceso a conserflow | X | X | 3 | B | 3B | Falta de difusión de los lineamientos | Sin control | X |  |  | X |  | Realizar capacitaciones periodicas con el personal de compras sobre actualizaciones de lineamientos por parte SSMA y difundir lugares de consulta de los mismos | Gerente SSMA | Trimestralmente
Compra del material | Desabasto de materiales o materiales de difícil acceso | X | X | 1 | E | 1E | Requerimiento de materiales con características especiales | Sin control |  | X |  |  |  | Buscar opciones con proveedores internacionales | Gerente de Compras | Cuando suceda
| Tiempo de entrega largos | X |  | 2 | E | 2E | Dificultad en la logística en envío | Sin control | X |  |  |  |  | Identificar los materiales que se puedan recoger por parte del personal de Conserflow | Gerente de Compras, Vehículos y Director de Operaciones | Cuando esto suceda
| Complicaciones en las tramitología de compras internacionales | X | X | 1 | B | 1B | Desconocimiento de la regulación a la importación y exportación de productos o servicios | Sin control | X |  |  |  |  | Contratar una agencia aduanal | Gerente de Compras | Cuando suceda
| El material no cumple con los requerimientos indicados | X | X | 4 | B | 4B | Falta de control de calidad por parte de l cliente | Recepcion de materiales | X |  |  |  | X | Elaborar despues de cada recepcion de materiales un comunicado para devolución de material que deberá enviarse al proveedor | Control de Calidad Gerente deCompras | Cuando suceda
| No establecer los lineamientos y especificaciones de contratación por el servicio. | X | X | 3 | B | 3B | Falta de negociación con proveedores por desconocimiento del producto o servicio | Sin control | X |  |  | X |  | Una vez recibida la cotización el personal de compras realizara retroaliemntación con el usuario solicitante para comfirmar que lo cotizado, producto o servicio es el requerido y poder cerrar negociaciones | Analista de compras | Cuando suceda
Devolución por incumplimiento de especificaciones del material | El proveedor no realice el cambio del material | X |  | 1 | B | 1B | No reconocer que el material no cumple con los requerimientos | Comunicado de calidad |  |  | X |  |  | Clasificar al proveedor como un proveedor no aprobado | Gerente de Compras | Cuando suceda
| Proceso de devolución con el proveedor difícil | X |  | 2 | C | 2C | Proceso burocrático y poca disposición de facilitar el proceso por parte del proveedor | Sin control |  |  | X |  |  | Clasificar al proveedor como un proveedor condicionado | Gerente de Compras | Cuando suceda
Reporte de gastos de proyectos | No enviar reportes de gastos de proyectos a los directivos | X | X | 2 | C | 2C | Falta de control sobre las compras para concentrar todo en uno solo | Sin control | x |  |  | x |  | Designar a una persona que realice los concentrados de proyectos para no se omita ninguna compra y se tenga el soporte documental | Gerente de compras | 2024-11-01
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## SSMA
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | ELABORADO POR |  | GABRIELA JIMENEZ ANTONIO | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSAS | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHAS DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Identificación y gestión normativa en materia de SSMA | Cambios en la legislación | X | X | 4 | A | 4A | Falta de revisión periódica de las normas y leyes aplicables al giro y actividades de la empresa | PSGI-07/F-03 Matriz de requisitos legales | X |  |  |  | X | De manera anual se deberá realizar la actualización y revisión de la matriz de requisitos legales a excepción que una norma presente una actualización antes del tiempo de actualización | Gerente de SSMA Administrador del SGI | 2025-01-01
| Falta de actualización normativa | X | X | 3 | B | 3B | Desconocimiento de las normativas aplicables | Sin control | X |  |  | X |  | Se participara en foros, programas de autogestión en seguridad y salud en el trabajo y herramientas que nos proporcione la STPS con el fin de prevenir su incurrencia | Gerente de SSMA | Semestralmente
| Incumplimiento de normativas | X | X | 3 | A | 3A | La ausencia de datos completos y precisos que puedan dificultar la revisiones y cumplimiento normativo | PSGI-04/F-05 Reporte de Auditoria interna |  |  |  | X | X | Durante el ejercicio de auditoria interna se evaluaran aquellos puntos que por requisitos normativos deba cumplir la organización | Administrador del SGI | Cuatrimestralmente
Procedimientos para el desarrollo de actividades con seguridad | Procedimiento desactualizados a las actividades | X |  | 3 | C | 3C | Debido a la falta de conocimiento en el personal no se cuente con procedimientos para el desarrollo de actividades | Sin control |  |  |  | X |  | Se identificara al personal idóneo para el desarrollo y establecimiento de procedimientos que cumplen con los estándares de seguridad | Dirección Administrativa | 2025-01-01
| Interrupciones operativas | X |  | 3 | C | 3C |  |  | X | [5 empty] | Operaciones Gerente de SSMA | Permanente
Actividades operativas de la organización | Condiciones de trabajo inseguras | X |  | 3 | B | 3B | Debido a áreas de trabajo mal iluminadas o con una ventilación inadecuada | PSE-01/F-09 Acta de verificación de recorrido |  |  |  | X | X | La comisión de seguridad deberá realizar los recorridos para verificar que las instalaciones cumplan con los estándares de seguridad requeridos | Comisión de Seguridad e Higiene | 2024-10-01
| Equipo y maquinaria defectuosos | X |  | 3 | C | 3C | Falta de equipos y maquinas con un mantenimiento adecuado | PMN-04/F-02 Mantenimiento de equipos y herramientas |  |  |  | X |  | Difundir con el personal previo a su inicio de jornada verificar el uso correcto de las herramientas y equipos | SSMA | 2025-01-01
| Accidentes de alto riesgo durante la ejecución de las actividades | X |  | 3 | B | 3B | Procedimientos de seguridad inadecuados produce que el personal este desinformado de la forma correcta de realizar las actividades | PSE-01/F-08 Análisis de seguridad en el trabajo (AST) | X |  |  |  |  | El área de seguridad en conjunto con el supervisor deberán realizar el análisis de seguridad en el trabajo para prevenir la incurrencia de riesgos asociados a las actividades programadas | SSMA Operaciones | 2025-01-01
| No cumplir con la programación de impartición de pláticas de seguridad al personal operativo | X | X | 2 | B | 2B | El personal no cuente con el material requerido para impartir en la platica de seguridad | PSE-01/F-02 Cronograma de pláticas de seguridad |  |  |  | X |  | El personal de seguridad deberá informar con anticipación la elaboración de apoyos visuales para un control anticipado | Gerente de SSMA Analista del SGI | Cada que se presente el evento
| El personal hace uso inadecuado del equipo de protección personal | X | X | 3 | A | 3A | Falta de conciencia en los riesgos de no usar el EPP lleva a que el personal ignore las indicaciones | PSE-01/F-01 Platicas de seguridad | X |  |  |  |  | Concientizar al personal sobre el uso de EPP | Gerente de SSMA | Permanente
| Personal vulnerable a enfermedades | X | X | 3 | B | 3B | Exposición a sustancias peligrosas | Sin control | X |  |  |  |  | El supervisor de SSMA debe supervisar el almacén de pinturas para comprobar se realice el análisis de compatibilidad de sustancias y su uso correcto | Gerente de SSMA | Cada que se presente el evento
Visitas de Clientes y Entes gubernamentales | Falta de preparación para la atención a auditorias o revisiones de la organización | X |  | 3 | B | 3B | Falta de personal preparado para la atención de auditorias | Sin control | X |  |  |  |  | Preparar al personal mediante cursos, talleres y foros para la atención a entes gubernamentales | Gerente de SSMA | 2025-01-01
| Sanciones regulatorias multas o penalizaciones por no cumplir con estándares durante la inspección | X |  | 3 | A | 3A | Falta de cumplimiento de los requisitos documentales o infraestructura | Sin control | X |  |  |  |  | Se deberá verificar los requisitos a cumplir para prevenir infringir en una sanción regulatoria | Gerente de SSMA | Cada que se presente el evento
Impacto ambiental | Incendios, Fuga de derrames | X | X | 2 | A | 2A | Falta de extintores para atender los incendios que se puedan presentar. | PSE-01/F-10 Lista de verificación de extintores | X |  |  |  |  | Verificar mes con mes la disponibilidad de los equipos y dispositivos de emergencia | Gerente de SSMA y Supervisor de SSMA | Mensualmente
| Falta de preparación para la atención de emergencias ambientales | X | X | 2 | A | 2A | Personal no preparado y capacitado para la atención a emergencias o simulacros | Plan de protección civil | X |  |  |  | X | Asegurar que la brigada multifuncional reciba la capacitación de acuerdo al programa y la realización de los simulacros establecidos | Gerente de SSMA y Supervisor de SSMA | 2025-01-01
| Manejo incorrectos de los residuos de manejo especial | X | X | 3 | A | 3A | Mala disposición de los residuos por parte del personal | PSE-02 Manejo de residuos | X |  |  |  |  | Instruir al personal mediante los rij la clasificación, disposición y almacenamientos de los residuos en la organización | Gerente de SSMA y Supervisor de SSMA | Permanente
| Almacenamiento inadecuado de los residuos peligrosos | X | X | 4 | C | 4C | Falta de concientización del personal, sobre el manejo de residuos | PSE-02 Manejo de residuos | X |  |  |  |  | Concientizar al personal mediante pláticas y difusión de trípticos y carteles, sobre el manejo adecuado de residuos de Conserflow | Gerente de SSMA y Supervisor de SSMA | Permanente
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## MANTTO
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | MANTENIMIENTO | [5 empty] | ELABORADO POR |  | JUAN JAIME MARTINEZ HERANDEZ | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
FUENTE DE RIESGO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSA RAÍZ | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Recorridos de verificación que se realicen en cumplimiento con las normas. | Registro inadecuado de los formatos para garantizar de conformidad con los requisitos necesarios | X | X | 2 | C | 2C | Falta de conocimiento en el llenado del formato | PMN-01 Mantenimiento de infraestructura | X |  |  |  |  | Instruir al personal del área en el llenado de los registros y las normas que son aplicables | Administrador del SGI / Gerente de Almacén | 2025-01-01
Infraestructura adecuada de las instalaciones | Estructuras deterioradas paredes, techos y suelos que presenten grietas, humedad o desgaste | X |  | 3 | B | 3B | Falta de seguimiento al programa de mantenimiento a las instalaciones | PMN-01/F-05 Programa de inspecciones a infraestructura | X |  |  |  |  | Determinar con la Comisión de seguridad y el área de mantenimiento para la correcta gestión, identificación y atención a las necesidades que resulten de la infraestructura en la empresa | Área de Mantenimiento Comisión de Seguridad e Higiene | Cuatrimestralmente
| Instalaciones eléctricas expuestas, sueltas o sistemas eléctricos obsoletos que no cumplen con la normativa actual | X |  | 3 | B | 3B | Reparaciones inadecuadas | PMN-01/F-06 Mantenimiento de Infraestructura | X |  |  |  |  | Disponer del personal para las reparaciones eléctricas que se requieran | Director de Operaciones | Cada que se presente el evento
Equipos y Herramientas para las actividades diarias | No se ejecuten los mantenimientos programados | X | X | 3 | C | 3C | Falta de reemplazo de las piezas desgastadas | Sin controles |  |  |  | X | X | Notificar al Gerente de Mantenimiento y Dirección de Finanzas, los mantenimientos programados para la liberación de recursos | Analista de Mantenimiento | 2025-01-01
| Equipos que presenten fallas mecánicas, eléctricas o desgaste excesivo. | X |  | 4 | C | 4C | No realizar inspecciones periódicas para detectar fallas mecánicas o eléctricas | PMN-04/F-01 Programa anual de mantenimiento de equipos y herramientas |  |  |  | X |  | Se deberá realizar el programa anual de mantenimiento de equipos y herramientas con la finalidad de no incurrir en una falla de estos. | Gerente de Mantenimiento | 2025-01-01
|  | X |  | 3 | B | 3B | Uso continuo de las herramientas y equipos sin reemplazo de piezas desgastadas | PMN-04-F-03 Dictamen de baja de equipos y herramientas |  |  | X |  |  | El analista de mantenimiento deberá verificar la funcionalidad de los equipos para determinar oportunamente la baja de los equipos que su ciclo de vida llego a su fin | Gerente de Mantenimiento | Cada que suceda el evento
|  | X |  | 3 | D | 3D | Utilizar herramientas más allá de su capacidad diseñada lo que puede causar fallos prematuros | Sin controles | X |  |  |  |  | Proveer de información adecuada para que los usuarios trabajen con los equipos de acuerdo a los trabajos realizados | Analista de mantenimiento | Anual
|  | X |  | 3 | C | 3C | Almacenar herramientas en lugares donde pueden deteriorarse mas rápidamente | PSE-01/F-07 Permiso general de trabajo |  |  |  |  | X | Asegurar al termino de la jornada dejar el espacio en orden y limpieza para evitar el daño de las maquinas que queden en el lugar de trabajo | Gerente de SSMA Gerente de Operaciones | Semanalmente
Generación de residuos | No realizar la disposición de los residuos generados durante los mantenimientos |  | X | 4 | B | 4B | Desconocimiento de la correcta disposición de los residuos | PSE-02 Manejo de residuos |  |  |  | X | X | Difundir el procedimiento de Manejo de residuos y Mantenimiento a infraestructura Proveer de espacios provisionales para que el personal pueda almacenar temporalmente los residuos y al finalizar del día almacenarlos en su lugar correspondiente | Gerente de Almacén y SSMA | Semestralmente
| Uso excesivo de sustancias y aceites | X | X | 4 | B | 4B | No considerar la planeación de las actividades lo que conlleva en el uso desmedido de los consumibles | PSE-02 Manejo de residuos |  |  |  | X | X |  | Gerente de Almacén y SSMA | Semestralmente
Gestión las unidades vehiculares para las diferentes actividades requeridas de la operación. | Mantenimiento deficiente a las unidades | X | X | 2 | B | 2B | No realizar las inspecciones después de la entrega por parte del proveedor para asegurar que la unidad este en buen estado | PMN-02/F-03 Mantenimiento Vehicular |  |  |  | X |  | Posterior al servicio el usuario o chofer será responsable de verificar el mantenimiento realizado a la unidad | Gerente de Vehículos Analista de Vehículos | Cada que se presente el evento
| Condiciones climáticas adversas que complican el manejo seguro de las unidades y la seguridad de los que transportan | X | X | 3 | C | 3C | Falta de planificación de rutas que eviten las peores condiciones climáticas | PMN-02/F-01 Entrega y recepción de vehículos |  |  | X |  |  | En la gestión de salidas o uso de unidades de deberá realizar el Check List para verificar las condiciones fisico-mecanicas en las que se encuentre la unidad | Gerente de Vehículos | Cada que se presente el evento
| Que las unidades no se encuentren disponibles por falta de mantenimiento y/o sin cumplimiento normativo-tránsito | X | X | 3 | B | 3B | Por falta de disponibilidad para los mantenimientos los vehículos no cuentan con su verificación vigente | PMN-02/F-02 Programa de servicios vehiculares | X |  |  |  |  | Notificar al usuario de la unidad que se requiere el uso de la unidad para su mantenimiento o cumplimiento normativo | Gerente de Vehículos | 2025-01-01
Limpieza en las instalaciones | Uso de sustancias tóxicas, corrosivas o inflamables sin las medidas de seguridad adecuadas | X | X | 3 | D | 3D | Falta de conocimiento en las medidas de manejo y prevención de las sustancias | Sin controles |  |  |  | X |  | Difundir con el personal y asegurar su comprensión del apoyo visual de Hojas de Seguridad | Gerente de SSMA | Cada que se presente una nueva sustancia para la limpieza de instalaciones
|  | X |  | 2 | C | 2C | Falta de equipo de protección personal adecuado para las actividades | PSE-01/F-03 Inspección de equipo de protección personal |  |  | X |  | X | Vigilar mensualmente que el personal de limpieza cuente y utilice de forma correcta su equipo de protección personal | Gerente de SSMA / Recursos Humanos | Mensual
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## ALMACÉN
CONSERFLOW S.A. DE C.V.
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [14 empty] | CÓDIGO | PSGI-02/F-01
[17 empty] | REVISION | 03
[17 empty] | EMISIÓN | 28.AGO.24
PROCESO | ALMACÉN | [5 empty] | ELABORADO POR |  | JUAN JAIME MARTÍNEZ HERRERA | [6 empty] | FECHA | 2024-08-30
ETAPA DE PROCESO | RIESGO ¿Qué puede fallar que genere un efecto negativo al SGI? | El riesgo impacta al SGI |  | Nivel de riesgo |  |  | CAUSA | CONTROLES ACTUALES | TRATAMIENTO |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHAS COMPROMISO | FECHA DE VERIFICACIÓN | NUEVO Nivel de riesgo
|  | 9001 | 14001 | F | G | NPR |  |  | EV | AC | EL | MI | CO |  |  |  |  | F | G | NPR
Recepción de materiales, accesorios y herramientas | Uno incorrecto de equipos de transporte o mala manipulación de los materiales | X |  | 3 | C | 3C | La premura de las actividades y el descuido del personal en las medidas de seguridad conlleva a una probabilidad de accidentes mayor | Sin controles |  |  |  | X |  | Difundir con el personal la importancia del uso completo del EPP durante la ejecución de sus actividades, la importancia y su prevención | Gerente de SSMA | 2025-01-01
| Retrasos en la recepción de materiales defectuosos | X |  | 2 | A | 2A | La falta de comunicación con el área de Control de Calidad dificulta y atrasa la recepción de lmateriales | PCC-01/F-01 Reporte de Inspección de materiales |  |  |  | X | X | Promover una comunicación asertiva con el área de calidad para el control en la recepción de material y la liberación o rechazo oportuno | Gerente de Almacen Gerente de Control de Calidad | Cuando se presente el evento
| Daños a los materiales por una inspección y manipulación inadecuada | X | X | 3 | D | 3D | Manipulación incorrecta de los materiales | Sin controles |  |  | X |  |  | Optimizar la planificación de las recepciónes para evitar fallos humanos en la operación | Gerente de Almacen | Cada que se presente el evento
Almacenamiento de materiales, accesorios y herramientas | Riesgo de incendio |  | X | 1 | B | 1B | Falta de extintores en el área para el control de las emergencias que se puedan presentar | PSE-01/F-09 Acta de verificación de recorrido |  |  |  | X |  | Se debera asegurar la disponibilidad de los dispositivos para emergencias con el fin de tener a la mano el material para mitigar el incendio | Gerente de SSMA | Mensualmente
| Contaminación excesiva de los materiales de embalaje |  | X | 3 | C | 3C | Recepción de materiales que vienen en cajas o maderas de grandes cantidades | PSE-02 Manejo de Residuos |  |  | X |  |  | Dinfundir con el personal el correcto manejo y disposición de los residuos de manejo especial Aquellos que por su vida util puedan ser reutilizados para almacenamiento como cajas, madera, entre otros | Gerente de Almacen | Cada que se presente el evento
Salidas de almacen | Fallos en la preparación y envio de equipos o herramientas | X |  | 3 | C | 3C | Falta de organización y verificación en las salidas de almacen | PAL-01/F-02 Salida de Almacen |  |  |  | X |  | Difundir con el personal sobre la importancias de verificación de solicitudes de envio a sitio o otros almacenes | Gerente de Almacen | Anual
Control de equipos, accesorios y herramientas | Equipos y herramientas que no se mantienen en las condiciones adecuadas | X |  | 3 | E | 3E | Falta de organización en el almacenamiento adecuado de los materiales | Sin controles | [5 empty] | Verificar los lugares donde se almacenan cumplan con las especificaciones necesarias, sean estantes, ventilación, entre otras cosas | Gerente de Almacen | Cada que se presente el evento
| Perdida de materiales y herramientas por un control inadecuado | X |  | 3 | D | 3D | Falta de registros en las salidas de almacen y retornos de las herramientas | Sin controles |  |  | X |  |  | Asegurar que el personal al termino de su contrato retorne los equipos y herramientas otorgados para el desarrollo de sus actividades | Analista de Almacen | Cada que se presente el evento
| Errores en el registro de inventarios | X |  | 3 | C | 3C | Guardar erroneamente la cantidad de articulos recibidos por error humanos | Sin controles |  |  |  | X |  | Revisar proyectos aleatorios para garantizar la efectividad y cierre de sus inventarios | Gerente de Almacen | Al cierre de cada proyecto
Impacto ambiental | Almacenamiento de sustancias inflamables sin las medidas de seguridad adecuadas |  | X | 3 | B | 3B | No supervisar el acomodo correcto y estado de la pintura que retorna al almacén. | NINGUNO |  |  |  | X |  | Realizar la supervisión y registro de los retornos a almacén | Gerente Almacén Analista Almacén | Permanente
| Exposición quimica a sustancias peligrosas, intoxicaciónes o quemaduras |  | X | 1 | B | 1B | Falta de información sobre el almacenamiento de sustancias | Sin controles |  |  |  | X |  | El area de SSMA en conjunto con almacen deberan realizar cada que se presente una sustancia nueva un analisis de compatabilidad para verificar los cuidados y medidas preventivas para evitar los riesgos de su mala manipulación | Gerente de SSMA Almacén | Cada que se presente el evento
Baja de equipos o herramientas | Falta de registro adecuado de la baja de herramientas y equipos | X |  | 3 | D | 3D | Mal información o falta de interpretación | Sin controles |  |  |  |  | X | Informar al personal de almacen sobre las causas especificas de las bajas de equipo y asegurar el retiro de disponibilidad de equipos | Mantenimiento Almacen | Cada que se presente el evento
| Uno continuado de equipos defectuosos que no han sido dados de baja | X |  | 2 | C | 2C | Falta de seguimiento a los equipos dados de baja por fallo en sus funciones | PMN-04/F-03 |  |  | X |  |  | En conjunto el área de mantenimiento y almacen deberan asegurar la baja de los equipos e identifcar aquellos de los cuales las piezas puedan ser reutilizables | Gerente de Almacen y mantenimeinto | Cada que se presente el evento
Devolución de material | Fallos en el almacenamiento temporal de los materiales afectando su devolución al proveedor | X |  | 2 | A | 2A | Debido a la falta de espacio y área asignada para los materiales a devolución se ve en el descuido y posibles rechazos de devolución | Sin controles | X |  |  |  |  | El gerente de almacen sera responsable de asignar un área especifica para el almacenamiento correcto de material rechazo e informar oportunamente al área de compras para su devolución | Gerente de Almacen | Cada que se presente el evento
TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR
FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

## NIVEL DE RIESGO
Probabilidad de ocurrencia o frecuencia (F) |  |  | Gravedad del Riesgo (G)
5 | Muy Alta | Fallo casi inevitable, se produce más de 3 eventos al mes. | A | Muy Alto | El efecto no tiene una solución o es irreversible, y afecta directamente a otro proceso o cliente, incluso la cancelación de proyecto, se involucra seriamente el incumplimiento legal normativo.
4 | Alta | El fallo se ha presentado con frecuencia, pero no de forma habitual, más de 3 eventos al trimestre. | B | Alto | El efecto puede ser critico verse inutilizado el SGI, el producto o servicio con el cliente puede generar un rechazo o queja, el efecto genera un daño ambiental no controlado dentro de la organización
3 | Moderada | Fallo ocasional en uno o varios procesos. Probablemente aparecerá algunas veces, más de 3 eventos al semestre. | C | Moderado | El efecto genera un disgusto o insatisfacción al cliente, el fallo no representa un riesgo en el uso del equipo. No representa un daño o incumplimiento normativo relevante
2 | Baja | Fallo aislado, es razonable que aparezca, aunque poco probable, un evento al año. | D | Baja | Es fácilmente subsanable, el cliente difícilmente identificará el fallo, Representa un daño menor al cumplimiento legal - normativo ambiente
1 | Muy Baja | No se asocia ningún fallo con el proceso, nunca ha sucedido en el pasado dentro de la organización, pero es concebible. | E | Muy bajo | El efecto a la calidad del producto o servicio no es perceptible por el cliente y el impacto al ambiente es irrelevante.